Предварительный объем требований по ШМР и ПНР полупогружные насосы

1. Оказание услуг ШМР и ПНР и участие в КО:

- Контроль за распаковкой. Участие во входном контроле распакованного оборудования. Подписание актов входного контроля и/или дефектных ведомостей по результатам проведенного входного контроля распакованного оборудования.

- монтаж насоса, монтаж ЭД на насос.

- сборка, центровка рамы, заливка анкерных болтов.

- сборка иных механических соединений.

- контроль за подключением питающих кабелей.

- проверка подключения заземления.

- проверка затяжки всех болтовых соединений.

- проверка центровки,

- проверка подключения силового, питающего кабеля и обогрева, контрольных цепей.

- проверка манометров, термометров, заземления и КИП

- измерение сопротивления КПП.

- Пуск насосного агрегата, измерение вибрации, мощности, температуры, нагрузки и т.д.

- испытание под нагрузкой 72 часа, мониторинг, устранение замечаний.

Подписание Актов, после ШМР, ПНР и КО.

2. Разработка Инструкции по монтажу, Программы наладки агрегата на холостом ходу и под нагрузкой.

3. В период оказания услуг ШМР и ПНР Поставщик должен иметь все необходимые приборы, инструменты, расходные материалы. А также комплект МТР на эксплуатационное обслуживание.