## Апрель (2) (hidden)
График изготовления запорной арматуры на апрель 2017г.
№ Лота | ПИД | Наименование | Ду | Ру | Наличие комплектующих | заготовительные операции (раскрой листового проката, нарезка прутка, вальцовка обечаек) | мех.обработка перед сваркой | крупноузловая сварка | финишная мех.обработка | сборка | ПСИ | сварка скатушками Rn | АКП | СГП
УКЛ | период.исп | Задвижка шиберная | 500 | 6.3 | в наличии | 2017-04-16 | 2017-04-20 | 2017-04-24 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-30 |  |  | 2017-04-30

## Отчет по графику
Утверждаю:
Должность /ответственный по Договору/ от Поставщик
____________________/подпись/_
"_____"____________ 202__ г.
Отчет на _____ по графику изготовления емкостного оборудования по Договорам поставки № _________
№ пп | Объект | Подобъект | № Лота | ПИД | Наименование | Тип | Марка, модель, параметры | Разработка и согласование конструкторской документации (КД), до |  | Закупка комплектующих, до | Производство, до | Заводские ПСИ, до | нанесение АКП/ЛКП, консервация, до | Отгрузка | Доставка на склад КТК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
КТК-Р
Центральный регион
1 | Астраханская | МНС | XXXX | XXXX | емкость |  |  | План | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 2020-10-03 | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 2020-10-16
[8 empty] | Факт | 2020-09-01 | в процессе | не начато | не начато | не начато | не начато | не начато
[8 empty] | % готовности этапа | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2
КТК-К
1
2
3

## КШ 400-800 (hidden)
Форма №1
[16 empty] | Утверждаю: |  |  | Аьбом форм
Технический директор
______________
"_____"____________"2019г.
[6 empty] | График изготовления запорной арматуры на май 2017г. | График изготовления запорной арматуры на 2019г.
№ пп | № Лота | ПИД | Наименование | Ду | Ру | Наличие комплектующих | Комплектация | заготовительные операции (раскрой листового проката, нарезка прутка, вальцовка обечаек) до | мех.обработка перед сваркой до |  | крупноузловая сварка до |  | финишная мех.обработка до | сборка до | ПСИ до |  | фл.исп. | АКП до | СГП
1 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | выполнено |  | выполнено | выполнено | 2019-01-17 |  | фл.исп. | 2019-01-22 | 2019-01-23
2 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | выполнено |  | выполнено | выполнено | 2019-01-18 |  | фл.исп. | 2019-01-22 | 2019-01-23
3 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | выполнено |  | выполнено | выполнено | 2019-01-19 |  | фл.исп. | 2019-02-24 | 2019-01-25
4 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | выполнено |  | выполнено | выполнено | 2019-01-20 |  | фл.исп. | 2019-02-24 | 2019-01-25
5 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | выполнено |  | выполнено | 2019-01-20 | 2019-01-21 |  | фл.исп. | 2019-01-25 | 2019-01-26
6 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | 2019-01-18 |  | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 |  | фл.исп. | 2019-01-28 | 2019-01-29
7 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | 2019-01-18 |  | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26 |  | фл.исп. | 2019-01-30 | 2019-01-31
8 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | 2019-01-20 |  | 2019-01-26 | 2019-01-27 | 2019-01-28 |  | фл.исп. | 2019-02-01 | 2019-02-02
9 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | 2019-01-20 |  | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 |  | фл.исп. | 2019-02-03 | 2019-03-04
10 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | 2019-01-22 |  | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-02-02 |  | фл.исп. | 2019-02-06 | 2019-02-07
11 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | 2019-01-23 |  | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 2019-02-03 |  | фл.исп. | 2019-02-07 | 2019-02-08
12 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | 2019-01-23 |  | 2019-02-03 | 2019-02-04 | 2019-02-05 |  | фл.исп. | 2019-02-09 | 2019-02-10
13 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | 2019-01-24 |  | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-07 |  | фл.исп. | 2019-02-11 | 2019-02-12
14 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | 2019-01-24 |  | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2019-02-09 |  | фл.исп. | 2019-02-13 | 2019-02-14
15 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | 2019-01-26 |  | 2019-02-09 | 2019-02-10 | 2019-02-11 |  | фл.исп. | 2019-02-15 | 2019-02-16
16 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | 2019-01-26 |  | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-02-13 |  | фл.исп. | 2019-02-17 | 2019-02-18
17 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | 2019-01-28 |  | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 2019-02-15 |  | фл.исп. | 2019-02-19 | 2019-02-20
18 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | 2019-01-30 |  | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 2019-02-17 |  | фл.исп. | 2019-02-21 | 2019-02-22
19 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | 2019-01-30 |  | 2019-02-17 | 2019-02-18 | 2019-02-19 |  | фл.исп. | 2019-02-23 | 2019-02-24
20 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | 2019-02-01 |  | 2019-02-19 | 2019-01-20 | 2019-01-21 |  | фл.исп. | 2019-02-25 | 2019-02-26
21 | КТК-Р" CENTRAL" | 56798252 | УК39100-400 | 10,0 |  |  | выполнено | выполнено | выполнено |  | 2019-02-01 |  | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-02-23 |  | фл.исп. | 2019-02-27 | 2019-02-28
22 | КТК-Р" CENTRAL" | 56820000 | УК39063-800 | 6,3 |  |  | 2019-02-20 | выполнено | 2019-03-02 |  | 2019-03-10 |  | 2019-03-15 | 2019-03-17 | 2019-03-18 |  | фл.исп. | 2019-03-23 | 2019-03-24
23 | КТК-Р" CENTRAL" | 56820000 | УК39063-800 | 6,3 |  |  | 2019-02-20 | выполнено | 2019-03-04 |  | 2019-03-13 |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 2019-03-21 |  | фл.исп. | 2019-03-26 | 2019-03-27
24 | КТК-Р" CENTRAL" | 56819384 | УК39080-800 | 8,0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-03-02 | 2019-03-06 |  | 2019-03-16 |  | 2019-03-21 | 2019-03-23 | 2019-03-24 |  | фл.исп. | 2019-03-29 | 2019-03-30
25 | КТК-Р" CENTRAL" | 56819384 | УК39080-800 | 8,0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-03-02 | 2019-03-08 |  | 2019-03-19 |  | 2019-03-23 | 2019-03-25 | 2019-03-26 |  | фл.исп. | 2019-03-31 | 2019-03-31
26 | КТК-Р" CENTRAL" | 56819385 | УК39063-500 | 6,3 |  |  | 2019-03-25 | 2019-04-03 | 2019-04-10 |  | 2019-04-18 |  | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 |  | фл.исп. | 2019-04-28 | 2019-04-29
27 | КТК-Р" CENTRAL" | 56819385 | УК39063-500 | 6,3 |  |  | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 2019-04-12 |  | 2019-04-20 |  | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 |  | фл.исп. | 2019-04-30 | 2019-05-01
28 | КТК-Р" CENTRAL" | 56819385 | УК39063-500 | 6,3 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-07 | 2019-04-14 |  | 2019-04-22 |  | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28 |  | фл.исп. | 2019-05-02 | 2019-05-03
29 | КТК-Р" CENTRAL" | 56819385 | УК39063-500 | 6,3 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-09 | 2019-04-16 |  | 2019-04-24 |  | 2019-04-28 | 2019-04-29 | 2019-04-30 |  | фл.исп. | 2019-05-04 | 2019-05-05
30 | КТК-Р" CENTRAL" | 56819387 | УК39063-500 | 6,3 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-11 | 2019-04-18 |  | 2019-04-26 |  | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 |  | фл.исп. | 2019-05-06 | 2019-05-07
31 | КТК-Р" CENTRAL" | 56819387 | УК39063-500 | 6,3 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-13 | 2019-04-20 |  | 2019-04-28 |  | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 |  | фл.исп. | 2019-05-08 | 2019-05-09
32 | КТК-Р" CENTRAL" | 56819383 | УК39080-700 | 8,0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-04-10 | 2019-04-18 |  | 2019-04-30 |  | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 |  | фл.исп. | 2019-05-12 | 2019-05-13
33 | КТК-Р" CENTRAL" | 56819383 | УК39080-700 | 8,0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-04-12 | 2019-04-20 |  | 2019-05-02 |  | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 |  | фл.исп. | 2019-05-14 | 2019-05-15
34 | КТК-Р" CENTRAL" | 56819383 | УК39080-700 | 8,0 |  |  | 2019-03-30 | 2019-04-14 | 2019-04-22 |  | 2019-05-04 |  | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 |  | фл.исп. | 2019-05-16 | 2019-05-17
35 | КТК-Р" CENTRAL" | 56819383 | УК39080-700 | 8,0 |  |  | 2019-03-30 | 2019-04-16 | 2019-04-24 |  | 2019-05-06 |  | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 |  | фл.исп. | 2019-05-18 | 2019-05-19
36 | КТК-Р" CENTRAL" | 56819383 | УК39080-700 | 8,0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-18 | 2019-04-26 |  | 2019-05-08 |  | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 |  | фл.исп. | 2019-05-20 | 2019-05-21
37 | КТК-Р" CENTRAL" | 56819383 | УК39080-700 | 8,0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-20 | 2019-04-28 |  | 2019-05-10 |  | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 |  | фл.исп. | 2019-05-22 | 2019-05-23
38 | КТК-Р" CENTRAL" | 56819383 | УК39080-700 | 8,0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-22 | 2019-04-30 |  | 2019-05-12 |  | 2019-02-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 |  | фл.исп. | 2019-05-24 | 2019-05-25
39 | КТК-Р" CENTRAL" | 56819383 | УК39080-700 | 8,0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-24 | 2019-05-02 |  | 2019-05-14 |  | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 |  | фл.исп. | 2019-05-26 | 2019-05-26
[10 empty] | Итого |  | Ду300 | 1
|  | Составила инженер ПТО Г.Турова | [7 empty] | КШ |  | Ду400 | 21
[12 empty] | Ду500 | 9
|  | Согласовано: | [9 empty] | Ду600 | 2
[12 empty] | Ду700 | 8
[12 empty] | Ду750 | 1
[12 empty] | Ду800 | 6
[12 empty] | Ду1000 | 6
54