Приложение 1

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ И РАЗРАБОТКЕ ОТЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

В целях получения ежемесячной оперативной отчетности от поставщиков оборудования после заключения соответствующих договоров и согласования с КТК плановых графиков поставки МТР, поставщику необходимо заполнять ежемесячную отчетность о ходе выполнения работ по изготовлению и поставке оборудования.

- Форма ежемесячного Отчета, требования к разработке и заполнению

Форма представлена в Приложении 1. Ежемесячный отчет по данному формату подготавливается поставщиками с учетом следующих условий и рекомендаций:

- Отчеты должны быть разработаны на основе структуры договорных/согласованных с КТК графиков и отражать фактический ход изготовления и поставки на конец отчетного периода;

- % фактического выполнения работ по каждому виду работ определяется поставщиком самостоятельно, с учетом текущей ситуации хода изготовления и поставки;

- в случае наличия отставаний по графику работ (в том числе по вине Заказчика), поставщик разрабатывает план мероприятий по ликвидации отставаний для соблюдения договорных сроков;

- Ежемесячный отчет должен содержать плановые сроки поставки оборудования с учетом разработанного плана ликвидации отставаний без влияния на конечную дату поставки на объект;

- Отчет выполняется в ПО MS Project (в рабочем формате (*.mpp), и в формате PDF).

- Отчет должен содержать следующие поля: Идентификатор работы, Название работы, объем работ, Единицы измерения, % выполнения, Длительность, Фактическое (прогнозное) начало, Фактическое (Прогнозное) окончание, Начало по Договору, Окончание по Договору, Примечания.

- Идентификатор работы – порядковый номер работы;

- Название работы, объем работ, Единицы измерения – в соответствии с контрактным графиком работ;

- % фактического выполнения по каждому виду работ

- Длительность – указывается фактическая длительность работ;

- Фактическое (Прогнозное) начало/окончание – указывается в соответствии с текущей ситуацией выполнения графика, а также, в случае наличия отставаний по графику работ, в соответствии с разработанным Поставщиком планом мероприятий по ликвидации отставаний.

- Начало/Окончание (план) – указываются сроки по согласованному с КТК Графику

- Срок предоставления Отчетов:

Отчет направляется ежемесячно в срок до 28 числа отчетного месяца, а также по запросам КТК (если возникнет необходимость).