## Приложение 2
Приложение № 2 к договору поставки | [15 empty] | №_____________ "___"______ 20__
Exhibit № 2 to Delivery Agreement
Отчет о размещении заказов на изготовление и поставки Товара Report on placement of orders to manufacture and supply materials and equipment
по Договору / Under Agreement № ______________ от "___" ________ 20___ г.
[7 empty] | по состоянию на |  |  | "_____"________20__г.
as at
№п/п | Сведения о Товаре Material & Equipment information | [10 empty] | Стадия изготовления и план срока отгрузки/ Manufacturing stage and target shipment date |  |  | Отгрузка Товара Material & Equipment Shipment
| Спецификация/ Specification | Дата подписания/ Signing date | ПИД / PID | Наименование товара/ Description of goods | Серийный номер, ТУ, Модель/ Serial number, Specifications, Model | Ед.изм./ UOM | Кол-во/ Qty | Цена за ед. без НДС/ Unit price,excl. VAT | Стоимость без НДС/ Amount, excl. VAT | Отгрузочные реквизиты места поставки/ Shipping details of place of delivery | Плановая дата поставки по Договору Target shipment date under Agreement | Дата начала производства Товара Product manufacturing start date | Срок изготовления Manufacturing period | Плановая дата отгрузки Target shipment date | Ко-во отгруженного Товара Qty of product shipped | Дата отгрузки Товара Product shipment date | Ожидаемая дата поставки на объект АО "КТК-Р" Tentative date of delivery to CPC-R facility site | Наименование и номер отгрузочного документа Shipment document title and number
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Коментарии/Comments:
* Отчет формируется Специалистами Поставщика и направляется в адрес Покупателя 1 один раза в неделю с момента подписания Спецификации между Покупателем и Поставщиком. The report is created by Vendor Specialists and send to Purchaser once every week upon signing of the Specificaiton by Purchaser and Vendor.
* Отчет направляется в электронном виде по адресу : Olga.Zaykina@cpcpipe.ru The report is sent electronically to
Поставщик:
Supplier
________________ _______________
"___" __________________ 20___ г.