Система громкоговорящей связи и оповещения о чрезвычайных ситуациях 
на НПС Атырау и НПС Тенгиз 
В настоящий момент территория НПС Тенгиз и НПС Атырау оснащена звуковым оповещением, однако в связи с увеличением площадей расположения объектов и оборудования на НПС Атырау и Тенгиз, восприятие звукового сигнала оповещения на удаленных объектах и внутри сооружений низкое или вообще отсутствует. 
Для устранения недостатков громкоговорящей связи и оповещения о чрезвычайных ситуациях, а также основываясь на опыте эксплуатации систем оповещения на объектах Проекта расширения, была разработана проектная документация для строительства систем громкоговорящей связи и оповещения о чрезвычайных ситуациях на НПС Атырау и НПС Тенгиз.
Строительство систем громкоговорящей связи и оповещения о чрезвычайных ситуациях (далее система ГГС) необходимо выполнить в два этапа, в соответствии с географическим расположением НПС: 1 этап - НПС Атырау, 2 этап - НПС Тенгиз. Полный объем работ необходимо выполнить в соответствии с рабочей документацией KPD140005119 “Система громкоговорящей связи и оповещения о чрезвычайных ситуациях на НПС Атырау и НПС Тенгиз”.
Общее описание объемов работ для каждого этапа:
1. Закупка, поставка, монтаж и пуско-наладка аппаратуры и программного обеспечения системы ГГС в соответствии с проектным техническим заданием, в т. ч. ИБП и сетей электропитания и заземления системы ГГС.
2. Строительство эстакад, земляные работы, бетонные работы, горизонтальные проколы под дорогами, частичный демонтаж отмосток, пробивка фундамента и полов с использованием гильз и кабельных вводов для прокладки кабелей системы ГГС. Шурфование в местах пересечения существующих коммуникаций и выполнение технических условий таких пересечений строящимися коммуникациями.
3. Строительство металлоконструкций (стоек) на территории НПС для размещения громкоговорителей.
4. Монтаж на существующих конструкциях на территории НПС (вышки освещения и т.п.) громкоговорителей.
5. Прокладка кабелей ГГС, монтаж громкоговорителей и пультов управления системы ГГС внутри помещений зданий НПС.
6. Конфигурирование системы ГГС по зонам оповещения, программирование пультов управления в соответствии с проектом и пожеланиям эксплуатирующего персонала.
7. Пуско-наладочные работы, в том числе замеры рабочих и фоновых шумов с целью обеспечения слышимости и разборчивости оповещения на территории НПС и внутри задний в соответствии с техническим заданием на систему ГГС и нормативными требованиями. Сдача объекта в эксплуатацию.
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In accordance with MOC-2010 Tengiz PS and Atyrau PS have a loudspeaker warning system. However, as the area of the sites was expanded with new facilities and equipment, the audio signal is hardly heard or not heard at all at remote sites and indoors. 
To address this drawback and based on the experience in operating warning systems at Expansion Project facilities, we developed design documentation for the construction of loudspeaker and emergency warning system for Atyrau PS and Tengiz PS.
The loudspeaker and emergency warning system (loudspeaker system) should be constructed in two stages based on the geographical location of the PS’s: stage 1 – Atyrau PS, stage 2 – Tengiz PS. The entire work scope is to be completed as per detailed design KPD140005119 “Loudspeaker and Emergency Warning System at Atyrau PS and Tengiz PS”.
General description of the work scope for each of the stages:
8. Purchase, supply, installation and commissioning of hardware and software of the loudspeaker system as per the terms of reference, incl. UPS, power supply networks and grounding system for the loudspeaker system.
9. Construction of racks, earthworks, concrete work, horizontal pipe-jacking under roads, partial removal of aprons, drilling holes in foundations and floors and installations of sleeves and cable glands for loudspeaker system cables. Pitting at utility crossing and making sure the crossing technical specifications are met.
10. Erection of structural steel (posts) at the PS's for loudspeakers.
11. Installation of loudspeakers on the existing facilities at the site (lighting posts, etc.).
12. Pulling loudspeaker system cables, installation of loudspeakers and system control panels indoors.
13. Configuration of loudspeaker system by area, programming of control panels as per the design and operating personnel feedback.
14. Commissioning, incl. measurement of working and background noises to ensure the audio is well heard and intelligible across the PS site and indoors in line with the terms of reference for the loudspeaker system and regulations. System startup.




